## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 基于机器学习的旅游数据分析与推荐平台 |  | 项目负责部门 | 第9组 | 项目负责人 | 米思成
项目总计工时 | 18天 | 项目开始 | 2021.06.08 | 项目结束 | 2021.06.25
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
讨论确定项目选题，并与老师沟通 | 查找资料、了解旅游网站背景信息，拟定软件基本功能，撰写需求分析文档 | 查找资料并讨论，拟定软件扩展功能，完善需求分析文档。 | 同周二、周三 | 携程旅游线路数据爬取，游记数据爬取 | 搭建后端基础springboot框架，以及前端vue基础框架，建立前后端链接 | 同前一日
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
编写数据库，并将数据存储进数据库中。其余同前一日。 | 1. 数据格式处理，基本功能的数据分析挖掘。 2. 扩展功能的知识储备及尝试 | 同前一日 | 1. 基本功能数据分析挖掘及可视化 2. 扩展功能尝试搭建神经网络，并结合已有数据训练模型 | 实现数据库中的数据可视化。其余同前一日。 | 同前一日 | 同前一日
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1. 完善扩展功能 2. 前后端连接 3. 软件整合与调试 | 同前一日 | 同前一日 | 撰写项目总结报告和个人实训报告 | 同前一日 |  |  | 注：小组可根据实际情况灵活调整进度
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日